## Product Backlog
Product Backlog
Als Spieler möchte ich bequem von Zuhause aus Poker spielen können
damit ich mich nicht mit Corona anstecke.
Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Regeln vor dem Spiel bekommen können,
damit ich nicht googeln muss und damit die Regeln klar definiert sind.
Als Spieler möchte ich die Eingabemöglichkeiten über die Konsole auswählen können,
damit das Spiel weiß was ich möchte.
Als Entwickler möchte ich das Guthaben der Spieler in Form von Chips darstellen,
um das Spiel so realitätsnah wie möglich zu gestalten.
Als Spieler möchte ich sowohl gegen reale Player als auch Bots spielen können,
um das Spiel abwechslungsreich zu gestalten
und um auch mit Freunden/alleine spielen zu können.
Als Entwickler möchte ich die Ausgabe in englischer Sprache gestalten,
um eine sprachliche Einheit darzustellen und die Ausgabe ordentlich zu gestalten.
Als Spieler möchte ich die Höhe der Blinds und das Tischmaximum festlegen können,
um das Spiel an meine Bedürfnisse anpassen zu können.
Als Spieler möchte ich die Anzahl der Mitspieler festlegen können,
um das Spiel abwechslungsreich machen zu können.
Als Spieler möchte ich das Startguthaben festlegen könenn,
um länger spielen zu können und das Spiel interessanter zu gestalten.

## Sprint Backlog 1
Sprint Backlog 1
Priorisierung | User Story
1 | Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Regeln vor dem Spiel
bekommen können, damit ich nicht googeln muss
und damit die Regeln klar definiert sind.
2 | Als Spieler möchte ich sowohl gegen reale Player
als auch Bots spielen können,um das Spiel abwechslungsreich
zu gestalten und um auch mit Freunden/alleine spielen zu können.
3 | Als Spieler möchte ich die Anzahl der Mitspieler festlegen können,
um das Spiel abwechslungsreich machen zu können.
Task |  | Aufwand | Verabtwortlich
Grundlegende Architektur |  | 3 | Luca
Spielregeln definieren |  | 8 | Luca
Spielregeln grob programmieren |  | 8 | Felix
Zufallsgenerator |  | 3 | Miriam
UML-Diagramm erstellen |  | 13 | Noah
Menü aufsetzen |  | 5 | Sophia
Spielregeln ausgeben |  | 3 | Miriam
Klassen anlegen |  | 5 | Miriam
Sprint Backlog 2
Priorisierung | User Story
1 | Als Spieler möchte ich bequem von Zuhause aus Poker spielen können,
damit ich mich nicht mit Corona anstecke.
2 | Als Spieler möchte ich sowohl gegen reale Player
als auch Bots spielen können,um das Spiel abwechslungsreich
zu gestalten und um auch mit Freunden/alleine spielen zu können.
3 | Als Spieler möchte ich die Höhe der Blinds und das Tischmaximum
festlegen können, um das Spiel an meine Bedürfnisse anpassen zu können.
4 | Als Spieler möchte ich das Startguthaben festlegen können,
um länger Spielen zu können und das Spiel interessanter zu gestalten.
Task |  | Aufwand | Verabtwortlich
Gamecontroller schreiben |  | 32 | Luca
Dealer-Klasse
Ausgabe-Klasse
Human Player erstellen |  | 16 | Noah
Rules schreiben |  | 32 | Felix
Funktion um Hand zu bewerten
Funktion um Hände zu vergleichen
Menü |  | 8 | Sophia
Tischmaximum
Startguthaben
Tests schreiben |  | 16 | Miriam

## Verbesserungsliste
Verbesserungsliste 1
1 | Richtiges spielfähiges Programm schreiben bis zum nächsten Sprint
2 | DailyScrum nicht mehr verpassen
3 | Tests zur Sprintplanung hinzufügen
4 | C++-Kenntnisse auf einen Stand bringen (z.B. durch Pair-Programming)
5 | Projektplanung in Software einbetten (z.B. Planner von Teams)
6 | Definition of Done erstellen für bessere Codequalität