## Product Backlog
Product Backlog
Als Spieler möchte ich bequem von Zuhause aus Poker spielen können, damit ich mich nicht mit Corona anstecke.
Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Regeln vor dem Spiel bekommen können, damit ich nicht googeln muss und damit die Regeln klar definiert sind.
Als Spieler möchte ich die Eingabemöglichkeiten über die Konsole auswählen können, damit das Spiel weiß was ich möchte.
Als Entwickler möchte ich das Guthaben der Spieler in Form von Chips darstellen, um das Spiel so realitätsnah wie möglich zu gestalten.
Als Spieler möchte ich sowohl gegen reale Player als auch Bots spielen können, um das Spiel abwechslungsreich zu gestalten und um auch mit Freunden/alleine spielen zu können.
Als Entwickler möchte ich die Ausgabe in englischer Sprache gestalten, um eine sprachliche Einheit darzustellen und die Ausgabe ordentlich zu gestalten.
Als Spieler möchte ich die Höhe der Blinds und das Tischmaximum festlegen können, um das Spiel an meine Bedürfnisse anpassen zu können.
Als Spieler möchte ich die Anzahl der Mitspieler festlegen können, um das Spiel abwechslungsreich machen zu können.
Als Spieler möchte ich das Startguthaben festlegen könenn, um länger spielen zu können und das Spiel interessanter zu gestalten.
Als Entwickler möchte ich das Startguthaben der Bots zufällig festlegen, um ein aufregendes Spiel zu haben
Als Spieler möchte ich einen schlauen und dummen Bot zur Auswahl haben, um mein Spiel aufregend zu gestalten
Als Entwickler möchte ich, dass die anderen Entwickler Code kommentieren, um ihn besser verstehen zu können
Als Entwickler möchte das Menü und den Gamecontroller miteinander verknüpfen, um das Spiel spielbar zu machen

## Sprint Backlog
Sprint Backlog 1
Priorisierung | User Story
1 | Als Spieler möchte ich eine Erklärung der Regeln vor dem Spiel
bekommen können, damit ich nicht googeln muss
und damit die Regeln klar definiert sind.
2 | Als Spieler möchte ich sowohl gegen reale Player
als auch Bots spielen können,um das Spiel abwechslungsreich
zu gestalten und um auch mit Freunden/alleine spielen zu können.
3 | Als Spieler möchte ich die Anzahl der Mitspieler festlegen können,
um das Spiel abwechslungsreich machen zu können.
Task |  | Aufwand | Verabtwortlich
Grundlegende Architektur |  | 3 | Luca
Spielregeln definieren |  | 8 | Luca
Spielregeln grob programmieren |  | 8 | Felix
Zufallsgenerator |  | 3 | Miriam
UML-Diagramm erstellen |  | 13 | Noah
Menü aufsetzen |  | 5 | Sophia
Spielregeln ausgeben |  | 3 | Miriam
Klassen anlegen |  | 5 | Miriam
Sprint Backlog 2
Priorisierung | User Story
1 | Als Spieler möchte ich bequem von Zuhause aus Poker spielen können,
damit ich mich nicht mit Corona anstecke.
2 | Als Spieler möchte ich sowohl gegen reale Player
als auch Bots spielen können,um das Spiel abwechslungsreich
zu gestalten und um auch mit Freunden/alleine spielen zu können.
3 | Als Spieler möchte ich die Höhe der Blinds und das Tischmaximum
festlegen können, um das Spiel an meine Bedürfnisse anpassen zu können.
4 | Als Spieler möchte ich das Startguthaben festlegen können,
um länger Spielen zu können und das Spiel interessanter zu gestalten.
Task |  | Aufwand | Verabtwortlich
Gamecontroller schreiben |  | 32 | Luca
Dealer-Klasse
Ausgabe-Klasse
Human Player erstellen |  | 16 | Noah
Rules schreiben |  | 32 | Felix
Funktion um Hand zu bewerten
Funktion um Hände zu vergleichen
Menü |  | 8 | Sophia
Tischmaximum
Startguthaben
Tests schreiben |  | 16 | Miriam
UML-Diagramm |  |  | Team
Dokumentation |  |  | Miriam + Sophia
Sprint Backlog 3
Priorisierung | User Story
1 | Als Entwickler möchte das Menü und den Gamecontroller miteinander
verknüpfen, um das Spiel spielbar zu machen
2 | Als Spieler möchte ich einen schlauen und dummen Bot zur Auswahl haben,
um mein Spiel aufregend zu gestalten
3 | Als Spieler möchte ich sowohl gegen reale Player als auch Bots
spielen können, um das Spiel abwechslungsreich zu gestalten
und um auch mit Freunden/alleine spielen zu können.
4 | Als Entwickler möchte ich das Startguthaben der Bots zufällig festlegen,
um ein aufregendes Spiel zu haben
5 | Als Entwickler möchte ich, dass die anderen Entwickler Code kommentieren,
um ihn besser verstehen zu können
6 | Als Spieler möchte ich die Höhe der Blinds und das Tischmaximum
festlegen können, um das Spiel an meine Bedürfnisse anpassen zu können.
7 | Als Spieler möchte ich die Eingabemöglichkeiten über die Konsole
auswählen können, damit das Spiel weiß was ich möchte.
8 | Als Entwickler möchte ich die Ausgabe in englischer Sprache gestalten,
um eine sprachliche Einheit darzustellen
und die Ausgabe ordentlich zu gestalten.
9 | Als Spieler möchte ich bequem von Zuhause aus Poker spielen können
damit ich mich nicht mit Corona anstecke.
Task |  | Aufwand | Verabtwortlich
Gamecontroller schreiben |  | 8 | Luca
Gewinnausgabe
Regeln abfragen
Dummen Bot erstellen |  | 8 | Luca
Schlauen Bot erstellen |  | 64 | Noah + Luca
Rules schreiben |  | 32 | Felix
Menü |  | 16 | Sophia
Verbindung zum Gamecontroller
dummen Bot erstellen
Tests schreiben |  | 16 | Miriam
Kommentare schreiben |  |  | Team
UML-Diagramm |  |  | Team
Dokumentation |  |  | Miriam + Sophia
Sprint Backlog 4
Priorisierung | User Story
1 | Als Spieler möchte ich bequem von Zuhause aus Poker spielen können
damit ich mich nicht mit Corona anstecke.
2 | Als Entwickler möchte ich, dass die anderen Entwickler Code kommentieren,
um ihn besser verstehen zu können
3 | Als Spieler möchte ich einen schlauen und dummen Bot zur Auswahl haben,
um mein Spiel aufregend zu gestalten.
4 | Als Spieler möchte ich sowohl gegen reale Player als auch Bots
spielen können, um das Spiel abwechslungsreich zu gestalten
und um auch mit Freunden/alleine spielen zu können.
Task |  | Verabtwortlich
BugFixing |  | Team
Tests schreiben |  | Miriam
Kommentare schreiben |  | Team
UML-Diagramm |  | Team
Dokumentation |  | Miriam + Sophia
(Schlauen Bot erstellen) |  | Noah + Luca

## Verbesserungsliste
Verbesserungsliste 1
1 | Richtiges spielfähiges Programm schreiben bis zum nächsten Sprint
2 | DailyScrum nicht mehr verpassen
3 | Tests zur Sprintplanung hinzufügen | Software muss getestet werden
4 | C++-Kenntnisse auf einen Stand bringen | (z.B. durch Pair-Programming)
5 | Projektplanung in Software einbetten | (z.B. Planner von Teams)
6 | Definition of Done erstellen | für bessere Codequalität
Verbesserungsliste 2
1 | häufiger auf Pairprogramming zurückgreifen | v.a. zu Projektbeginn und bei komplexen Funktionen
2 | UML-Diagramm in neuen Projekten zu Beginn gemeinsam erstellen | einzelne Bausteine werden besser aufeinander abgestimt und verbessert Testbarkeit der Software
3 | im Sprint früher mit der Fertigstellung von Aufgaben beginnen
4 | Abhängigkeit von Aufgaben von anderen Teammitgliedern reduzieren
Verbesserungsliste 3
1 | Tasks zum Sprintende auch wirklich fertigstellen
2 | Task am Anfang des Sprints beginnen, nicht erst zum Ende des Sprints hin
3 | Offener Reden und dann direkt erkennen, dass ein Task zu kompliziert wird für den Sprint
4 | Branches aktuell halten
5 | Nur kommentierten und compilierten Code pushen

## Sprint Backlog Reviewliste
Sprint Backlog Review Liste 1
1 | UML-Diagramm: Änderungen an der Struktur vornehmen
2 | Menue: Zahlendreher auflösen
3 | Rules: Datentypen verändern von String zu Enum
Sprint Backlog Review Liste 2
1 | UML-Diagramm: An aktuelles Programm anpassen
2 | Ausgabe: Sonderzeichenausgabe an ASCII-Zeichensatz anpassen
3 | Tests: ausbauen
4 | Rules: fertigstellen um sie einbinden zu könenn
5 | Menue: Verbindung zum GameController herstellen
Sprint Backlog Review Liste 3
1 | Menue: Die Konsolenausgabe soll nach dem Anzeigen der Regeln wieder geleert werden
2 | Menue: Schreibfehler beheben
3 | Menü: Defaultnamen für den Bot anlegen
4 | Output: Die Ausgabe der Währung soll auch in der Konsole ein $ darstellen
5 | Human Player: Reihenfolge der Auswahl ändern
6 | GameController: Bug in der Spielfunktion (-> Endlosschleife)